## Лист1
Отчет об использовании средств, полученных от доходов от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок выделенных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП "О стимулировании управ районов"
№ | Район | Объем поступивших средств, (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Виды работ | Кол-во объектов для обозначенного вида работ | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Адресный ориентир | Плановая дата завершения работ | % завершения работ | Количество объектов, по которым работы завершены | Фотоматериалы (До) | Фотоматериалы (После)
1 | Матушкино | 45800 | Благоустройство дворовых территории района Матушкино | ремонт детской площадки | 1 | 4089.1 | корп. 119 | 2024-08-20 | 100% | 1 |  |  | https://matushkino.mos.ru/housing-and-communal-services-and-accomplishment-of/the-improvement-district-by-funds-from-paid-parking-/
2 | Матушкино |  | Благоустройство дворовых территории района Матушкино | ремонт детской площадки | 1 | 5460.7 | корп. 126 | 2024-08-20 | 100% | 1
3 | Матушкино |  | Благоустройство дворовых территории района Матушкино | ремонт детской площадки | 1 | 6321.1 | корп. 403 | 2024-08-20 | 100% | 1
4 | Матушкино |  | Благоустройство дворовых территории района Матушкино | ремонт детской площадки | 1 | 4707.7 | корп. 106 | 2024-08-20 | 100% | 1
5 | Матушкино |  | Благоустройство дворовых территории района Матушкино | ремонт спортивной площадки | 1 | 4971.1 | пл. Юности, д. 3 | 2024-08-20 | 100% | 1
6 | Матушкино |  | Благоустройство дворовых территории района Матушкино | ремонт детской площадки | 1 | 6570.3 | корп. 429 | 2024-08-20 | 100% | 1
7 | Матушкино |  | Благоустройство дворовых территории района Матушкино | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1 | 3944.03 | корп. 200А | 2024-11-15 | 100% | 1
8 | Матушкино |  | Благоустройство дворовых территории района Матушкино | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1 | 1279.78 | корп. 449 | 2024-11-15 | 100% | 1
9 | Матушкино |  | Благоустройство городских территории района Матушкино | Обустройство наземного пешеходного перехода | 1 | 323.13 | ул. Конструктора Гуськова, д.12, стр. 7А | 2024-11-15 | 100% | 1
Итого по району Матушкино: |  | 45800 |  |  | 7 | 37666.94 |  |  |  | 7